附件：

柳州市柳北区政府投资信息化项目验收

管理实施细则（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为规范我区政府投资信息化项目（以下简称项目）的验收管理程序，实现各部门业务系统的数据共享，特制定本细则。

第二条 本细则所称的项目验收是指根据《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号），按照规定的程序，对信息化项目完成情况进行综合审查并做出相应结论的过程。

第三条 项目已完成批复的建设内容，经系统测试和试运行达到设计要求，并经项目建设单位及监理单位认可，视为完工。项目完工后60日内，应开展验收工作。

因特殊原因不能按时申请验收的，项目建设单位应向区发展和改革局提出延期验收的申请，经批准，可以适当延期验收。

第二章 初步验收

第四条 项目承建单位向项目建设单位提交相关资料和完工报告。项目建设单位依据合同对项目的工程内容、技术文档、财务档案等进行验收，形成初步验收报告。

第五条 初步验收合格后，项目建设单位应向区发展和改革局提交“柳州市柳北区政府投资信息化项目竣工验收申请表”（附表1）及相关验收材料。

第三章 竣工验收

第六条 项目涉及其他使用单位的，项目竣工验收材料必须包含使用单位的使用意见。

第七条 竣工验收由区政务网络服务中心组织专家或委托具有相应资质的专业机构完成验收评审工作。组织邀请专家产生的相关费用从项目建设资金中列支。

第八条 验收评审重点对以下内容进行检查。

（一）项目建设情况：核查建设内容、建设规模是否按照最终批复的建设方案、责任书、合同等文件建成；

（二）项目施工情况：检查网络系统、应用系统、安全系统的施工质量；

（三）项目执行法律法规和标准情况：检查项目建设和管理是否符合有关法律法规和政府信息化建设相关标准；

（四）项目档案资料情况：检查项目建设的批复文件、项目建设实施文件、各类设计、测试档案文件、项目承建单位交付的文档资料（含纸质文档和电子文档）是否完整、准确；

（五）数据共享情况：检查项目是否与市政务信息系统整合共享一体化平台对接成功，数据是否完成共享。

第九条 评审结束，由专家组或评审机构出具书面评审报告，并提交“柳州市柳北区政府投资信息化项目竣工验收评审表”（附表2）。

第十条 项目通过验收评审，由区发展和改革局对项目评审报告、验收评审表及其他验收材料进行审查。

审查合格的，由区发展和改革局出具书面验收报告，项目通过竣工验收；审查不合格的，由区发展和改革局以书面形式通知项目建设单位限期整改。整改完成后，项目建设单位应再次提请竣工验收。

第十一条 通过竣工验收的，项目建设单位凭书面验收报告申请项目尾款资金。

附表:1. 柳州市柳北区政府投资信息化项目竣工验收申请表

2. 柳州市柳北区政府投资信息化项目竣工验收评审表

附表1

柳州市柳北区政府投资信息化项目竣工验收申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请编号 |  |  |  | 申请日期 |  |  |  |
| 项目建设单位 |  | （公章） |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 承建单位 |  | （公章） |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | （公章） |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 编号 | 申请材料名称 |  |  |  |  |  | 是否齐备 |
| 1 | 招标文件、合同或协议书等资料 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目文档资料 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 测试单位出具的测试报告（含数据共享测试报告） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 监理单位出具的监理报告（总投资100万元及以上项目） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 项目信息安全等级保护备案的相关资料和评测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 初步验收报告 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他相关的项目文件 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

附表2

柳州市柳北区政府投资信息化项目竣工验收评审表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审日期 |  |  | 评审地点 |  |  |  |
| 评审人员 （签名） |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设单位 | （公章） |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |  |
| 承建单位 | （公章） |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |  |
| 监理单位 | （公章） |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 |  |  |  |  | 是否合格 |
| 1 | 核查建设内容、建设规模是否按照最终批复的建设方案、责任书、合同等文件内容建成。 （一）网络、应用、安全等主体工程和辅助设施是否按照设计要求建成，软件功能是否完整，是否能满足系统运行的需要； （二）网络、应用、安全等主体工程和配套设施测试和试运行是否合格； （三）系统运行环境、安全、消防等设施是否按照设计与主体工程同时建成并试运行合格； （四）测试单位出具的项目测试报告、监理单位出具的监理报告是否为合格。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目施工情况：检查网络系统、应用系统、安全系统的施工质量。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目执行法律法规和标准情况：检查项目建设和管理是否符合有关法律、法规和政府信息化建设相关标准。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 项目档案资料情况：检查项目建设的批复文件、项目建设实施文件、各类设计、测试档案文件、项目承建单位交付的文档资料（含纸质文档和电子文档）是否完整、准确。 文档资料主要包括：项目计划、需求分析、设计方案、实施方案、代码编写标准、源程序代码（只提供电子文档）、测试方案、测试报告、质量保证计划和质量管理文档、系统和设备的配置参数、系统安装程序（只提供电子文档）、系统及设备运行和维护所必需的原始资料、系统和设备管理维护说明书、用户操作手册、应急方案、项目开发工作总结等。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 数据共享情况：检查项目是否与市政务信息系统整合共享一体化平台对接成功，数据是否完成共享。 |  |  |  |  |  |

注：评审内容全部合格方可通过评审。