广西鑫润建设项目管理有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：柳州市景行小学柳北校区工程代建服务

项目编号：LZZC2022-C3-050056-GXXR

采 购 单 位 ：柳州市柳北区教育局

采购代理机构：广西鑫润建设项目管理有限公司

2022年9月

目       录

第一章 竞争性磋商采购公告	2

第二章 磋商供应商须知前附表	6

第三章 采购需求	16

第四章 响应文件格式	19

第五章 政府采购合同（格式）	34

第六章 评标方法和评标标准	47

- 第一章  竞争性磋商采购公告

项目概况

柳州市景行小学柳北校区工程代建服务的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2022年10月10日9时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2022-C3-050056-GXXR

项目名称：柳州市景行小学柳北校区工程代建服务

采购方式：竞争性磋商

预算总金额（元）：1521171.00

最高限价（如有）：1.00（以打折系数进行报价，保留小数点后两位）

采购需求：负责项目前期及建设实施两个阶段的全过程代建（具体内容，详见采购需求）。

合同履行期限：自合同签订之日起至所有项目（包括但不限于建筑工程、设备、设施等）通过竣工验收、竣工财务决算，具备使用条件交付政府使用，且在保修期（按《建设工程质量管理条例》规定）结束（在工程质量保修期内，项目代建单位应承担相应的义务和责任）；其中校区建设期二年，整体于2024年6月30日前交付政府使用。

本标项（否）接受联合体投标。

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：本项目为专门面向中小企业采购的项目（即供应商须为中小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业）；

3.本项目的特定资格要求：需具备建筑工程总承包二级及以上或工程咨询甲级或工程监理甲级或工程设计甲级或房地产开发二级及以上资质的其中一项。

三、获取采购文件

时间：2022年9月26日至2022年10月8日每天上午08:00至12:00，下午12:00至17:00止（北京时间）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：在获取竞争性磋商文件截止时间前登陆政采云平台（https://www.zcygov.cn/）,通过“我的工作台”登录供应商账号后，在界面左边点击“项目采购”—“获取采购文件”选择本项目，点击“申请获取采购文件”进行申请提交后，在已申请栏中选择下载本项目采购文件。未按此方式获取竞争性磋商文件的，采购代理机构将拒收其响应文件。已获取采购文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

售价（元）：0

四、响应文件提交

提交响应文件截止时间：2022年10月10日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）（供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子响应文件。提交响应文件截止时间后提交的电子响应文件，及未按规定编制并加密的电子响应文件，将被政采云平台拒收。）

开标时间：2022年10月10日 09:30（北京时间）

开标地点：通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）实行在线解密开启响应文件

五、响应文件开启

1.时间：2022年10月10日9时30分（北京时间）后

2.地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：人民币壹万伍仟元整（￥15000.00）

供应商须于响应文件截止时间前将磋商保证金以支票、汇票、本票、保函等非现金形式交至以下账户（以到账为准）。开户名称：广西鑫润建设项目管理有限公司，开户银行：柳州银行股份有限公司北站支行，银行账号：70700500000000003266

2.网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.ccgp-guangxi.gov.cn（广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（广西柳州市政府采购网）、ggzy.liuzhou.gov.cn（柳州市公共资源交易平台）

3.本项目需要落实的政府采购政策：财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库）[2019]18号、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库）[2019]19号等

4.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的要求，对在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.供应商参与电子投标特别说明

6.1潜在供应商应先登录www.ccgp-guangxi.gov.cn（广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台）或zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（广西柳州市政府采购网），选择“供应商注册入口”进行注册成为正式供应商。

6.2本项目通过政采云平台实行在线投标（电子投标），供应商应及时完成CA申领和绑定后，下载安装“政采云电子投标客户端”，并按照本项目竞争性磋商文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制、加密并提交电子响应文件。

6.3电子投标具体操作流程参考政采云平台中的《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（可在政采云-服务中心—帮助文档—项目采购中进行查阅）；通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

6.4 CA 申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—网上办事指南—下载专区—广西政采云西部CA办理方式—广西政采云西部CA操作指南）：

http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/4759578.html?utm= sites_group_front.b8b6c91.0.0.272124d0107e11ec92d74f64427aa31d。

为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在政采云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

6.5供应商应当在提交响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至政采云平台。提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

6.6电子标项目不要求参与投标的供应商到现场，但供应商应派法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标、磋商、报价，应在规定的时间内对电子询标函、磋商函、报价函进行回复。

7.因未注册政采云平台、未办理 CA 证书、CA 证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；

8.政府采购监督管理部门：

联系电话：0772-2561660

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：柳州市柳北区教育局

地 址：柳州市胜利路12-8号

联系方式：文永光（0772）2523110

2.采购代理机构信息

名 称：广西鑫润建设项目管理有限公司

地 址：柳州市东环大道256号万达广场公寓2栋10楼

联系方式：陈立（0772）2580280

- 第二章 磋商供应商须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：柳州市景行小学柳北校区工程代建服务 |
| 2 | 采购数量及单位：见第三章《采购需求》 申请人的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目（即供应商须为中小微企业、残疾人福利性单位或监狱企业）； 3.本项目的特定资格要求：需具备建筑工程总承包二级及以上或工程咨询甲级或工程监理甲级或工程设计甲级或房地产开发二级及以上资质的其中一项。 |
| 3 | 磋商报价及费用：1、本项目竞标应以人民币报价；2、不论竞标结果如何，竞标供应商均应自行承担所有与竞标有关的全部费用；3、本项目代理服务费参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定（服务类）向成交人收取。 |
| 4 | 磋商保证金：人民币壹万伍仟元整（￥15000.00） 供应商须于递交响应文件截止时间前将投标保证金以支票、汇票、本票、保函等非现金形式转入到账， 开户名称：广西鑫润建设项目管理有限公司，开户银行：柳州银行股份有限公司北站支行，银行账号：70700500000000003266 |
| 5 | 现场踏勘：/ |
| 6 | 答疑与澄清：磋商供应商如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当以书面形式要求采购单位作出书面解释、澄清或者向采购单位提出书面质疑；答疑内容是采购文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已报名的磋商供应商；采购单位可以视采购具体情况，延长响应文件截止时间和磋商时间，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在中国政府采购网、广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台、广西柳州市政府采购网、柳州市公共资源交易平台等媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 电子响应文件组成：资格文件；报价文件；商务技术文件。 7.1电子响应文件编制要求：须按照本项目竞争性磋商文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制、加密并于提交响应文件截止时间前在政采云平台上提交加密的电子响应文件。 7.2未按规定传输提交电子响应文件的，视为响应无效。 7.3.电子响应文件成功提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
| 8 | 响应文件开始接收至截止时间：详见竞争性磋商公告 |
| 9 | 磋商时间：首次电子响应文件递交截止时间后（具体磋商时间由采购代理机构另行通知） 磋商地点：通过政采云平台实行在线磋商。 |
| 10 | 本项目采购预算金额：1521171.00元（依据财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建[2016]504号）文计算） |
| 11 | 电子响应文件解密时间：截标时间后30分钟内，供应商必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子响应文件的解密。非政采云技术原因或非采购代理机构操作原因造成的供应商超过解密时限未完成解密的，或响应文件无法解密或解密失败，视为响应文件撤回。 |
| 12 | 成交公告及成交通知书：采购代理机构在采购人依法确认成交供应商后发布成交公告和成交通知书，成交公告发布于中国政府采购网、广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台、广西柳州市政府采购网、柳州市公共资源交易平台。 |
| 13 | 磋商保证金退还：除采购文件规定不予退还保证金的情形外，磋商保证金在投标有效期内保持有效，未成交供应商的磋商保证金将在成交通知书发出后4个工作日内予以退还。成交供应商的磋商保证金在合同签订后4个工作日内，采购代理机构在收到成交人与采购人所签订合同副本，并送采购监督管理部门备案后予以退还，退付方式：电汇或转帐。 |
| 14 | 签订合同时间：成交通知书发出后二十日内 |
| 15 | 竞争性磋商响应文件有效期：投标截止日期后90天 |
| 16 | 本采购项目是以政府采购预算价为最高限价，所有磋商报价均超出采购预算价且采购人不能支付的，应重新组织采购。 |
| 17 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于招标代理机构 |
| 18 | 18.1本项目竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章（CA签章），除本项目竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 18.2本项目竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人在竞争性磋商文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，可以由签字章代替，但私章、印鉴、影印等其它形式不能代替亲笔签字。 18.3电子响应文件中须加盖供应商公章部分均须采用CA签章，并根据《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》及本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件。 |
| 19 | 19.1 信用信息使用规则： 采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 19.2 甄别方式： 采购人或采购代理机构在资格审查结束前对投标人进行信用查询，并按照以上信用信息使用规则处理。 |

供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人（单位）”是指：柳州市柳北教育局

2.2“采购代理机构”是指：经财政部门认定资格的，依法接受采购人委托，承担本项目竞争性磋商采购代理业务的代理机构。

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人、其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.5“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含价格、商务、技术和服务等所有内容的文件。

3. 供应商的基本条件

3.1 供应商资格：见“第二章 供应商须知前附表”。

3.2供应商须承担竞标及履约中全部责任与义务。

4. 磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5. 特别说明

▲5.1供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本供应商所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施负责人必须为本供应商员工（或必须为本供应商或控股公司正式员工）。

▲5.2供应商应仔细阅读竞争性磋商采购文件的所有内容，按照竞争性磋商采购文件的要求提交竞争性磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

6. 质疑和投诉

6.1供应商认为竞争性磋商采购文件、评标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购单位的质疑答复不满意或者采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.2代理机构应当依照有关法律的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.3质疑书面要求：质疑供应商需根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的要求向采购人、采购代理机构提出。质疑函格式，请供应商在中国政府采购网、广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台、 广西柳州政府采购网站自行下载《政府采购供应商质疑函范本》。

6.4如不按上述规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。

6.5投诉提起

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关财政部门提起投诉。详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第四章规定。

二、响应文件的编制

7.响应文件编制基本要求

7.1供应商对响应文件的编制应按本项目竞争性磋商文件要求编制。

7.2供应商提交的响应文件以及供应商与广西鑫润建设项目管理有限公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

7.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

7.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

7.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

7.6电子响应文件的组成（响应文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三个部分组成）。

*特别说明：

(1)电子响应文件中须加盖公章部分均应采用供应商CA电子签章，否则视为无效响应。

(2)CA签章上没有法定代表人或者被授权代表签字信息的，供应商在响应文件中涉及到签字的部分，可线下签好字后扫描成PDF的格式上传。响应文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

(3)供应商所上传的材料必须为PDF格式。

7.6.1资格文件

注：以下必须提供，否则其响应无效；本项目竞争性磋商文件提供有格式的参照格式填写（要求签字或盖章的，未按要求签字或盖章作无效响应处理），未提供格式的格式自拟。

（1）供应商有效的主体资格证明【营业执照”或“事业单位法人证书”等，供应商为自然人的，提供身份证复印件】复印件；

（2）供应商有效的建筑工程总承包二级及以上或工程咨询甲级或工程监理甲级或工程设计甲级或房地产开发二级及以上资质的其中一项资质证书复印件；

（3）法定代表人身份证明书及其身份证复印件；

（4）法定代表人授权委托书和被授权人身份证复印件；（授权委托时提供）

（5）政府采购供应商资格信用承诺函；

（6）投标人直接控股、管理关系信息表；

（7）磋商保证金缴纳证明复印件。

（8）中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

7.6.2报价文件

注：以下第(1)项必须提供，否则其响应无效；本项目竞争性磋商文件提供有格式的参照格式填写（要求签字或盖章的，未按要求签字或盖章作无效响应处理），未提供格式的格式自拟。

（1）磋商报价表；

（2）供应商针对报价需要提供的其他证明材料。（若有请提供，格式自拟）

7.6.3商务技术文件

注：以下第（1）（2）（3）项必须提供，否则其响应无效；本项目竞争性磋商文件提供有格式的参照格式填写（要求签字或盖章，未按规定签字或盖章的作无效响应处理），未提供格式的格式自拟。

（1）磋商书；

（2）商务响应表；

（3）提供项目负责人中级及以上职称证书（工程类）复印件；

（4）供应商承接的类似项目业绩一览表；

（5）项目实施方案；

（6）服务承诺；

（7）供应商认为商务技术文件需要提交的其他材料。

8. 响应文件的编制、加密要求

8.1供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

8.2响应文件应按资格文件、报价要求文件、商务技术文件分别编制。

8.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或被授权代表签字或者加盖供应商CA电子签章。响应文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

8.4供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式、顺序和政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子响应文件因内容不完整、供应商未设置或设置关联点错误导致电子响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致评标委员会在评审时做出对供应商不利的评审，所引起的后果由供应商自行承担。

8.5竞争性磋商文件中规定须由法定代表人或被授权代表签字的，若政采云电子投标客户端的CA证书无法实现法定代表人或被授权代表线上亲笔签字，供应商应在线下完成亲笔签字后以PDF格式上传，否则视为投标无效。

8.6电子响应文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

8.7电子响应文件的容量大小须符合政采云电子投标客户端规定。

8.8电子响应文件应按政采云电子投标客户端软件有关规定加密，否则政采云平台将拒收，由此造成的风险由供应商承担。

9.计量单位

9.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、响应报价要求

10.1本项目为打折系数报价，代建管理费以政府投资管理部门批准的初步设计概算（含勘察、设计、施工、税金、管理费、监理等成本概算）作为计费基数，实际代建管理费用=计费基数按《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建[2016]504号）进行计算×成交打折系数进行结算；

10.2磋商报价是指完成采购文件中说明的全部工作内容的报酬，由各磋商供应商根据本项目的实际情况自行报价。

10.3供应商应就第三章《采购需求》中的全部服务内容作完整报价，不接受选择报价或替代报价。

10.4供应商应在磋商报价表上标明单价和总价。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果因供应商原因引起的报价失误，其后果由供应商负责。

四、响应文件有效期

11.1提交响应文件截止之日起90天内响应文件保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

11.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

11.3供应商可拒绝接受延长有效期要求而不会导致磋商保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长磋商保证金的有效期，但不能修改响应文件其它内容。

11.4供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

五、磋商保证金

12.1 磋商保证金：详见《供应商须知前附表》

12.2磋商保证金交纳形式：详见《供应商须知前附表》

注：办理磋商保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇凭证的用途或空白栏上注明项目编号。汇款人、出票人须填写供应商单位全称，否则其竞标无效。

12.3磋商保证金退还：除竞争性磋商采购文件规定不予退还保证金的情形外，供应商的磋商保证金一律以转账、电汇方式退还供应商。未成交人的磋商保证金在成交通知书发出后四个工作日内退还。成交人的磋商保证金在双方签订合同后四个工作日内退还（注：磋商书提供的供应商全称、账号、开户行务必要完整、正确；如提供电汇凭证或银行进账单的，务必要清晰，否则因不完整、不正确、不清晰而造成磋商保证金无法退付的，后果由供应商负责）。

12.4若广西鑫润建设项目管理有限公司保证金专户在规定递交截止时间后没有收到其缴纳的磋商保证金，视为竞标无效。

六、电子响应文件的提交、解密

13.电子响应文件的提交

13.1 本项目实行“网上投标、电子评标”，供应商应于提交响应文件截止时间前在政采

云平台上提交已经加密的电子响应文件。

13.2 未按规定上传的电子响应文件将被拒绝，由此造成电子响应文件解密失败或被误投

的风险由供应商自行承担。

13.3 供应商应当在提交截止时间前完成电子响应文件的提交，提交截止时间前并可以补

充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补

充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为放弃磋商。提交截止

时间后上传的文件，将被政采云平台拒收。

14.解密

14.1 电子响应文件提交截止时间后，磋商开始。

14.2 磋商开始时，政采云平台自动提取所有供应商的响应文件，供应商须在采购代理机构开启解密标书后 30 分钟内对上传政采云平台的响应文件进行解密。

非政采云技术原因造成的供应商超过解密时限未完成解密的，或响应文件无法解密或解密失败，视为供应商放弃磋商。

七、评审程序

15.1评审专家组成：采购代理机构根据采购项目的特点依法组建“磋商小组”，“磋商小组”由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成，其中评审专家的人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。在整个磋商过程中，“磋商小组”将负责对全部响应文件进行审查、磋商及评审工作。

15.2资格性与符合性检查

⑴按“供应商须知”检查响应文件的有效性、完整性；磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

⑵按《采购需求》对所竞项目的技术要求响应性进行检查。

八、磋商的步骤

注：磋商时间：首次电子响应文件递交截止时间后，具体时间由采购代理机构另行通知磋商地点：通过政采云平台实行在线磋商。

16.1 磋商小组集中与单一供应商分别进行电子磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

16.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况并经采购人代表确认后，可以对竞争性磋商文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

16.3对竞争性磋商文件做出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过政采云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

16.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交电子响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖CA电子签章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。电子响应文件应通过政采云平台上传，逾时未上传的，视同放弃磋商，其响应文件作无效处理。重新上传的电子响应文件与首次响应文件同具法律效力。

16.5最后报价

16.5.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

16.5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

16.6出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

九、确定成交供应商办法

17.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照综合评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

十、签订合同

18.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十一、其他事项

19.1成交服务费参照国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准、发改价格[2011]534号文向成交人收取。签订合同前，成交人应向采购代理机构一次付清代理服务费。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定并对成交人已提交的磋商保证金不予退还。

19.2代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |

十二、适用法律

20. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定。最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

- 第三章 采购需求

一、服务内容及要求

（一）项目基本情况

1、项目总投资为11211.71万元。

2、项目建设地址：柳州市柳北区红碑路3号N6地块

3、该项目规划用地性质为教育用地，设置班级数为30班，规划用地面积为18629.42㎡，拟建设总建筑面积为24511.43㎡。

4、合同履行期限：自合同签订之日起至所有项目（包括但不限于建筑工程、设备、设施等）通过竣工验收、竣工财务决算，具备使用条件交付政府使用，且在保修期（按《建设工程质量管理条例》规定）结束（在工程质量保修期内，项目代建单位应承担相应的义务和责任）；其中建设期二年，校区于2024年6月30日前交付政府使用。

5、质量目标：建筑工程达到国家相关工程质量竣工验收合格标准；设备及材料符合国家各项有关质量及行业标准要求的全新合格产品。

（二）代建项目管理目标

代建单位按《建设单位管理手册》的建设单位职责和《建设工程施工合同》中规定的发包人职责负责项目的投资、进度和质量控制，督促这三项目标的实现，并进行安全生产监督和负责项目缺陷责任期服务。

投资控制目标：以政府投资管理部门批准的初步设计概算或经批准调整的施工图预算作为投资控制的最高限额。

工程质量目标：达到国家相关工程质量竣工验收合格标准。

安全管理目标：保证不发生重大伤亡事故和重大质量事故。

（三）代建内容及具体工作内容

1、代建工作内容

采购人全权委托中标人代建本项目，对项目实施全过程管理。

2、具体工作内容

2.1中标人以采购人名义开展的工作

2.1.1委托编制设计文件。

2.2中标人以代建单位名义开展的工作：

2.2.1组织各阶段的设计评审，办理设计文件审批的有关手续。

2.2.2组织选择勘察单位、监理单位、施工单位和材料设备供应商的招标和比选工作。

2.2.3负责办理建设工程施工许可证、施工图审查和工程实施中的相关手续。

2.2.4负责工程合同的洽谈与签订工作，按照合同条款管理，在建设过程中做好质量、安全、进度、投资控制工作。

2.2.5组织工程中间验收和竣工验收，按照国家规定对工程质量承担终身责任。

2.2.6审核、签署工程进度报表及提出进度款拨款意见。

2.2.7按项目进度要求上报年度资金计划，并按月向采购人上报工程进度及资金使用情况。

2.2.8负责组织项目竣工及有关技术资料的整理汇编及办理备案、资产移交手续。

2.2.9工程预算由中标人委托招标代理机构编制；结算由中标人委托造价咨询单位进行审核。

2.2.10本项目产权属采购人，工程竣工验收后，按有关程序由中标人移交采购人管理使用。

二、商务要求

1.合同签订期：自中标通知书发出之日起20日内。

2.付款条件：

2.1 本合同签订后，支付代建管理费的30%，工程预验收合格支付到80%，竣工验收、结算、土地证等手续办理完移交后支付到100%。

2.2 代建管理费以政府投资管理部门批准的初步设计概算（含勘察、设计、施工、税金、管理费、监理等成本概算）作为计费基数，实际代建管理费用=计费基数按《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建[2016]504号）进行计算×成交打折系数。

3.报价要求：

3.1 项目代建管理费不得超过财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建[2016]504号）规定的标准，供应商的代建管理费报价以打折系数进行报价。

3.2 投标总报价包括了供应商完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用、税金等全部费用和供应商要求获得的利润以及应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

4.保密及知识产权：

4.1 中标人应保证项目单位不受到第三方关于侵权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，中标人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及造成的后果和费用；

4.2 中标人不得以任何形式向采购单位以外的任何单位和个人提供项目资料，如有违反必须赔偿采购单位的损失。

5.本项目负责人要求：具备工程类中级及以上职称。

附件1：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

▲所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

- 第四章   响应文件格式

特别说明：

(1)电子响应文件中须加盖公章部分均应采用供应商CA电子签章，否则视为无效响应。

(2)CA签章上没有法定代表人或者被授权代表签字信息的，供应商在响应文件中涉及到签字的部分，可线下签好字后扫描成PDF的格式上传。响应文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

(3)供应商所上传的材料必须为PDF格式。

一、资格文件格式

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （供应商单位名称）  的法定代表人。

特此证明。

供应商（全称及CA电子签章）：

日期：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人（签字或个人CA签章）：

法定代表人授权委托书

致（采购单位名称）：

我                 （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。代理期限从   年  月  日至   年  月  日止。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                           法定代表人（签字或个人CA签章）：

所在部门职务：                           职务：

被授权人身份证号码：

供应商（全称及CA电子签章）

年    月    日

被授权人第二代居民身份证复印件

（正面）

被授权人第二代居民身份证复印件

（背面）

政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人名称）、（代理机构名称）：

我方自愿参加                       项目（项目编号：                      ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

法定代表人或委托代理人（签字）：

政府采购供应商（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.如无关联信息填写“无”。

供应商：（全称及CA电子签章）

法定代表人或被授权人：（签字或个人CA签章）

年   月   日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.如无关联信息填写“无”。

供应商：（全称及CA电子签章）

法定代表人或被授权人：（签字或个人CA签章）

年   月   日

保证金证明

进账单或电汇凭证复印件等

供应商（全称及CA电子签章）：

法定代表人或被授权人（签字或个人CA签章）：

日期：    年   月   日

说明：

1.请务必在银行进账单或电汇凭证的用途或空白栏上注明项目编号。出票人、汇款人须填写供应商单位名称。

2.进账单或电汇凭证复印件务必保持清晰完整，如模糊不清而造成该证明被视为无效或竞标无效的，后果由供应商自负。

3.若广西鑫润建设项目管理有限公司保证金专户在规定递交截止时间后没有收到其缴纳的磋商保证金，视为竞标无效。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（全称并加盖CA电子签章）：

日   期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（1）本项目所属行业按“工信部联企业〔2011〕300号”规定划分（详见本项目附件1）。

（2）中小企业划分有关标准根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定。

（3）为方便供应商识别企业规模类型，供应商可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。

自测小程序链接：#小程序://规模自测/9FpsO6e1vvCIWjp

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（全称并加盖CA电子签章）：

日  期：

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

二、报价文件格式

竞争性磋商响应文件

（报价文件）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：全称并加盖CA电子签章

供应商地址：

年    月    日

磋 商 报 价 表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 打折系数报价 （保留两位小数） |  |
| 投标报价（元） （保留两位小数） | （大写） （小写¥ ） |
| 合同履行期限 |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字，否则其竞标作无效标处理。

2、供应商应按第三章采购需求的要求，根据实际情况进行报价。本表内的投标总报价为最终报价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效投标。

3、投标总报价包括了供应商完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用、税金等全部费用和供应商要求获得的利润以及应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

4、本项目以打折系数进行报价，保留小数点后两位。（如供应商打8折，即打折系数报价为0.80）

供应商（全称及CA电子签章）：

法定代表人或被授权人(签字或个人CA签章)：

日期：    年   月   日

三、商务技术文件格式

竞争性磋商响应文件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：全称并加盖CA电子签章

供应商地址：

年    月    日

磋  商  书

致（采购单位名称）：

依据贵方                             项目政府采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交电子响应文件。

1. 资格文件；

2. 报价文件；

3. 商务及技术文件；

4. 按竞争性磋商文件磋商须知和技术规格要求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

开户银行：                           账号/行号：

供应商（全称及CA电子签章）：

法定代表人或被授权人(签字或个人CA签章)：

日期：    年   月   日

商务响应表

| 项目 | 竞争性磋商采购文件要求 | 是否响应 | 磋商供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同履行期限 |  |  |  |
| 质量目标 |  |  |  |
| 代建项目管理目标 |  |  |  |
| 代建工作内容 |  |  |  |
| 代建具体工作内容 |  |  |  |
| 合同签订期 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  |
| 保密及知识产权 |  |  |  |
| 本项目负责人要求 |  |  |  |

注：供应商根据本项目竞争性磋商文件第三章《采购需求》对应内容的相关要求填写。

供应商（全称及CA电子签章）：

法定代表人或被授权人(签字或个人CA签章)：

日期：    年   月   日

供应商承接的类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 委托单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：具体按本项目第六章评分办法内容提供。

供应商（全称及CA电子签章）：

法定代表人或被授权人(签字或个人CA签章)：

日期：    年   月   日

第五章  政府采购合同（格式）

## 委托代建合同书

合同编号：

采购计划号：

委托单位（甲方）：                       代建单位（乙方）：

项目名称：                               项目编号：

签订地点：                               签订时间：

为保证政府投资建设代建项目的顺利实施，充分发挥政府投资效益，严格控制投资概算，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《国务院关于投资体制改革的决定》及其它适用本合同的相关法规、地方政策，经委托单位、代建单位双方协商同意，签订本合同，明确各方的责权利。

一、项目概况

项目名称：

项目总投资：

建设地点：

建设规模：

建设内容：

代建方式： 项目全过程代建

质量保修期：

二、代建内容及具体工作内容

1、乙方以甲方名义开展的工作

1.1委托编制设计文件。

2、乙方以代建单位名义开展的工作：

2.1组织各阶段的设计评审，办理设计文件审批的有关手续。

2.2组织选择勘察单位、监理单位、施工单位和材料设备供应商的招标和比选工作。

2.3负责办理建设工程施工许可证、施工图审查和工程实施中的相关手续。

2.4负责工程合同的洽谈与签订工作，按照合同条款管理，在建设过程中做好质量、安全、进度、投资控制工作。

2.5组织工程中间验收和竣工验收，按照国家规定对工程质量承担终身责任。

2.6审核、签署工程进度报表及提出进度款拨款意见。

2.7按项目进度要求上报年度资金计划，并按月向甲方上报工程进度及资金使用情况。

2.8负责组织项目竣工及有关技术资料的整理汇编及办理备案、资产移交手续。

2.9工程预算由乙方委托招标代理机构编制；结算由乙方委托造价咨询单位进行审核。

2.10本项目产权属甲方，工程竣工验收后，按有关程序由乙方移交甲方管理使用。

3、工程竣工结算

3.1工程竣工结算提交。由代建单位组建的项目管理组人员负责督促承包人及时提交建设项目竣工结算文件，除专用合同条款另有约定外，承包人应在建设项目竣工验收合格后28天内提交竣工结算文件（包括竣工结算书和竣工结算资料）。

3.2建设项目竣工结算资料应包括以下内容：

(一)送审资料清单

(二)竣工资料并装订成册

(三)竣工图

(四)施工图

(五)施工合同

(六)招标文件、投标文件

(七)材料清单（由工程管理部门牵头，材料部门、财务部门、监理单位、施工单位核对确认)。审核要求提供的其他资料。

3.3按相关规定要求委托有资质的第三方中介公司进行工程竣工结算审核。

3.4除3.1.3规定以外的工程结算审核，应依据与中介公司签定的《工程造价咨询合同》执行审核。

4、竣工财务决算编制。竣工财务决算是正确核定新增固定资产价值，反映竣工项目建设成果的文件，是办理固定资产交付手续的依据。可由代建单位财务审计部或委托具备相应会计资质的单位进行编制。

4.1具体工作内容如下：

(一)负责（委托）或监督指导竣工财务决算报告的编制工作。

(二)负责建设项目财务档案资料的归集整理、帐务处理、并结转固定资产。

(三)负责（及时）清理往来款项，落实债权债务，做好往来帐务处理。

(四)负责对整个项目建设资金的筹集与使用，财务收支情况进行全面的整理和核对。

(五)采用合理的方法做好待摊投资费用的分摊计算工作。

(六)规范材料的采购、领用、退库、核算等基础工作。各部门要对工程项目领用材料进行核对，及时处理剩余的工程物资，多余的设备及材料办理退库手续。

4.2主管会计工作内容：

(一)主管会计为竣工财务决算报告的编制责任人，负责基本建设项目竣工财务决算报告的编报工作。

(二)根据《企业会计制度及准则》，工程项目交付使用后，及时将“在建工程”预转“固定资产”。

5、竣工财务决算报告内容

5.1编制依据：

(一)国家有关法律、法规及制度。

(二)《企业会计制度及准则》。

(三)出具的“工程竣工结（决）算审计报告”。

(四)其他与项目决算相关的资料。

5.2建设项目竣工财务决算报告的内容：

(一)封面

(二)建设项目概况表

(三)建设项目交付使用资产明细

(四)建设工程项目建设单位直接支出明细表

(五)建设项目设备投资清单

(六)建设项目待摊投资明细表

5.3建设成本包括建筑安装工程投资支出（指项目工程实施中，发生的建筑工程和安装工程的实际成本)、设备投资支出（指项目工程实施中，发生的各种设备的实际成本，包括需要安装设备、不需要安装设备、工具、器具的实际成本)、待摊投资支出、其他投资支出。

三、代建项目管理目标

代建单位按《建设单位管理手册》的建设单位职责和《建设工程施工合同》中规定的发包人职责负责项目的投资、进度和质量控制，督促这三项目标的实现，并进行安全生产监督和负责项目缺陷责任期服务。

投资控制目标：以政府投资管理部门批准的初步设计概算或经批准调整的施工图预算作为投资控制的最高限额。

工程质量目标：达到国家相关工程质量竣工验收合格标准。

工期目标：   年   月之前完工，工期    个月。

安全管理目标：保证不发生重大伤亡事故和重大质量事故。

四、代建管理费

1、代建管理费的计取及结算方式：代建管理费总额计算以双方约定费率为基准。

代建管理费以政府投资管理部门批准的初步设计概算（含勘察、设计、施工、税金、管理费、监理等成本概算）作为计费基数。

2、本项目代建管理费暂定为：        万元。

3、付款条件：本合同签订后，支付代建管理费的30%，工程预验收合格支付到80%，竣工验收、结算、土地证等手续办理完移交后支付到100%。代建管理费以政府投资管理部门批准的初步设计概算（含勘察、设计、施工、税金、管理费、监理等成本概算）作为计费基数，实际代建管理费用=计费基数按《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建[2016]504号）进行计算×成交打折系数。

五、项目资金支付

1、代建单位将委托单位委托本项目内的工作以授权、招标、委托等形式交给非代建单位的第三方负责的，代建单位需与第三方签订双方协议。

2、工程资金支付方式：工程进度款及其他工程款项由代建单位向委托单位申请并提交相关手续资料，申请资料应符合城区相关文件规定，委托单位根据工程完成情况审核确认后将相应资金拨付给代建单位，拨付方式为银行转账。

六、履约保证金：

本项目无需缴纳履约保证金。

七、代建执行

乙方应在合同签订后，组建专门项目机构负责代建项目的建设管理，并将项目机构的人员名单及职责分工报送项目业主备案；依据项目建议书初步确定的建设规模、技术标准、建设时限等内容，制定包含工作计划、时间进度、目标效果等内容的项目建设实施方案。实施方案经项目甲方确定后，据此督促代建单位按时开展相关工作；甲方应向乙方开具全权代理项目建设管理的委托函。委托函应明确委托代理的事项、范围、效用及时限等内容，并明确项目相关权属仍为项目业主所有。委托函的通用文本由市发展改革委、法制办另行制定。代建单位可凭委托函全权负责，并向各行政审批部门申报项目前期工作和建设实施相关手续。

乙方应严格按照批准的初步设计概算控制投资，严格按照基本建设程序开展项目设计，严格按照批准的施工图设计组织项目建设。未经发展改革、财政、建设等有关行政主管部门同意，乙方不得擅自修改相关设计文件，不得擅自同意在施工中提高建设标准、增加建设内容、扩大建设规模。

甲方也不得擅自要求修改相关设计文件和在施工中提高建设标准、增加建设内容、扩大建设规模。

乙方应严格按照已批准的概算和设计实施项目建设，代建项目在建设过程中需变更工程设计或者调整项目概算的，应组织原设计单位编制变更设计说明，报甲方、行业管理部门同意后，按照市本级关于政府投资建设工程设计变更管理及行业有关规定办理相关手续。

初步设计概算批复后，在无法提供建设标准等依据文件的情况下，甲方或项目行业管理部门不得提高造价或变更设计。

甲方委托，乙方应按照有关招标投标或政府采购政策规定选定勘察、设计、施工、监理以及材料和设备供应等单位，并作为招标采购方签订有关合同，且对这些单位履行合同和职责的情况进行监督管理。不得以代建为理由规避招标。

勘察、设计、施工、监理以及材料和设备供应等单位的职责和管理按照现行有关法律法规执行。

鼓励实行代建制的项目采用工程总承包等工程管理模式。

发展改革、财政、建设等市级行业管理部门应根据各自职责对项目建设进行全程监督，对项目建设中的有关问题要及时组织协调解决。

甲方应对乙方进行跟踪管理，并对项目建设进行全程监督，对乙方未按合同履职以及项目建设中出现报建手续不齐全、财务管理不规范、建设进度不按时等情况，要明确指出并限期整改。

代建项目全部建设工程完成后，乙方应按照有关规定组织对代建项目全部建设工程进行竣工验收。验收合格，可以开展移交使用工作；验收不合格，应由乙方负责组织对有关问题进行整改，整改期限由甲方根据实际情况确定。

项目竣工验收合格后，乙方应当在2个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的。自工程竣工验收备案之日起，乙方应当在规定时间内按照财政部门批准的资产价值向甲方办理资产移交手续。工程保修期内，出现工程质量问题的，由乙方负责项目维修，工程保修期结束后，由使用单位负责项目维修。

八、本合同由以下文件组成：

1、成交通知书

2、采购需求

3、采购文件的更改通知（如有）

4、磋商书

5、磋商报价表

6、商务响应表

7、双方一致认同的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件。

8、本委托代建合同（含经政府投资管理部门与财政部门审定的补充合同）。

9、专用合同条款。

10、通用合同条款。

11、标准、规范及有关技术文件

12、其他

构成本合同的以上文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列顺序进行解释。

九、本合同中的有关词语含义与本合同[第一部分通用合同条款]中赋予它们的定义相同。

十、代建单位承诺，遵守本合同中的各项约定，按照代建工作范围和内容，承担代建任务。

十一、本合同自合同缔约双方正式签订、并加盖各方单位印章之日起生效，至项目代建报酬尾款结清后终止。

十二、如有未尽事宜，双方协商后另行签订补充协议。若协商不能达成一致的，双方均有权向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。

十三、本合同一式捌份，其中正本贰份，副本陆份,具有同等法律效力，双方各执正本壹份、副本各叁份。

| 甲方：（章） 年 月 日 | 乙方：（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| （或）委托代理人： | （或）委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

## 二、通用合同条款

第一章  词语定义、适用的法律法规、语言

- 第一条  词语定义

下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

（1）“项目”是指委托单位委托实施代建的项目。

（2）“委托单位”是指承担投资责任并委托代建任务的一方。

（3）“代建单位”是指按照代建合同约定承担代建项目组织管理工作的一方。

（5）“使用单位”是指对代建项目提出使用功能，协助代建单位完成项目建设工作，并在项目建成后实际接收、使用、管理项目的一方。

（6）“政府投资管理部门”是指发展和改革部门。

（7）“项目经理部”是指代建单位实施具体代建工作的机构。

（8）“项目经理”是指由代建单位任命全面履行本合同的负责人。

（9）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（10）“代建管理费”是指代建单位的人员工资、职工福利、正常办公费用、办公设备购置及折旧费、邮电通讯费、交通差旅费、应付的税金及适当利润。

（11）“月”是指根据公历从一个月中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。

（12）“专业工作单位”是指代建单位通过招标等方式选择具备相应资质、承担本项目拆迁、勘察、设计、施工、监理、材料和设备供应与安装等各项工作的单位。

- 第二条  建设工程委托代建合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用合同条款中约定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

- 第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

第二章  各方的（合同）权利

委托单位权利

- 第四条  委托单位有权对代建项目进行稽查、监督，对存在的违规行为予以纠正，委托单位有权要求代建单位对工程进展情况进行定期、不定期的汇报，有权随时到项目实施现场进行巡查，如发现代建工作实施情况与合同要求不符，有权要求代建单位进行整改以及更换不称职的项目部工作人员。

- 第五条  委托单位有权要求代建单位赔偿因擅自变更建设内容、扩大建设规模、提高建设标准等情况致使工期延长、投资增加或工程质量不合格所造成的损失。

- 第六条  委托单位有权对因技术、水文、地质等原因造成的设计变更进行审核的权利，未经委托单位认可的设计变更，委托单位可将其视为代建单位的违约行为，进行处罚。

代建单位权利

- 第七条  代建单位根据委托单位和使用单位的授权以及有关法律、法规的规定，享有以下项目建设的组织、管理及协调权；

（1）在法律法规、政策允许的范围内自主选择专业工作单位的权利。

（2）在法律法规、政策允许的范围内自主与专业工作单位缔约合同的权利。

（3）根据合同约定对项目建设资金的使用进行管理的权利。

（4）根据与各专业工作单位的缔约合同，对项目各专业工作单位进行监督管理、约束的权利。

（5）进行项目各参与方的协调的权利。

（6）其它赋予代建单位的权利。

（7）有权代表使用单位办理项目相关报批手续，代建合同签订后，委托单位应出具授权委托书。

- 第八条  按合同约定取得代建管理费。

- 第九条  代建单位有权拒绝委托单位和使用单位提出的本合同约定之外的不合理要求。

第三章  各方的（合同）义务

委托单位义务

- 第十条  委托单位负责协调代建单位、使用单位以及与代建项目有关的各政府行政主管部门的关系，使工程建设顺利实施。

- 第十一条  委托单位应监督和指导代建项目的建设实施、竣工验收和移交。

- 第十二条  委托单位应按专用合同条款约定，按国家基本建设财务制度，联合财政、审计等部门对项目建设资金进行管理和监督。

- 第十三条  委托单位应在专用合同条款约定内就代建单位书面提交并要求做出决定的一切事宜给予书面答复。

- 第十四条  委托单位应在代建工作完成后，组织对代建单位进行客观、全面、公正的绩效评价。

代建单位义务

- 第十五条  代建单位在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护委托单位和使用单位的合法权益，并严格按照规定履行代建职责。

- 第十六条  代建单位在签订代建合同的同时，应按专用合同条款约定向财政部门提交履约保证金，代建单位若为国有事业单位的，无需缴纳代建单位履约保证金。（本项目无需缴纳履约保证金。）

- 第十七条  代建单位应组建能够满足本项目代建管理服务需要的项目管理部，按照代建工作范围和内容完成代建工作，并按专用合同条款约定向委托单位汇报代建工作进展，将汇报材料抄送使用单位。

- 第十八条  代建单位应按政府投资管理部门批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，严格控制项目投资，确保工作质量，按期交付使用。代建单位不得在实施过程中随意变更建设规模、建设标准、建设内容和投资额。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，按程序分别由施工、设计、监理单位签署意见后，由代建单位报政府投资管理部门和财政部门审批。

- 第十九条  代建单位应按有关规定选择专业工作单位，并在选定的过程按合同要求接受委托单位和使用单位监督。

- 第二十条  代建单位应根据批复的年度投资计划或部门预算，审核工程进度，按照财政部门规定的资金支付程序，定期向财政部门申请项目进度用款，并按要求定期向委托单位、使用单位及财政部门报送工程进度和资金使用情况等资料。

- 第二十一条  代建单位应设立项目财政资金专户，专户用于项目资金的收支并接受财政部门的监督，确保财政资金的专款专用。

- 第二十二条  代建单位应严格执行国家有关基本建设财务管理制度，及时上报本合同代建范围内的工程结算及编制本合同代建范围内的竣工财务决算报财政部门审批，并接受委托单位、使用单位和财政等相关审核部门的监督。

- 第二十三条  代建单位应在项目建成后，按相关规定组织竣工验收，并将验收合格的项目在规定时间内向使用单位办理移交手续，同时将需要进行设备等使用培训的内容进行培训。

- 第二十四条  代建单位应在项目移交前，签订保修服务协议，在保修阶段负责保修服务，保修期满后，如使用单位需要，代建单位仍应对项目的维护、使用提供帮助意见。

- 第二十五条  代建单位应根据使用单位提出的项目运行管理方案，配合组织运行管理人员培训。

- 第二十六条  代建单位应建立完整的项目建设档案，在代建项目完成后将工程档案、财务档案及相关资料向使用单位和有关部门移交。未征得有关方面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

第四章  责任

委托单位责任

- 第二十七条  委托单位应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务，任何未按合同约定履行或未适当履行的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。

- 第二十八条  委托单位有权因其他方原因造成的损失提出索赔，如果该索赔要求未能成立，则应补偿由该索赔给他方造成的各项费用支出和损失。

- 第二十九条  因政策因素或不可抗力因素导致合同不能全部或部分履行，委托单位同其他各方协商解决。不可抗力因素包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非合同三方责任造成的爆炸、火灾，一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

第三十条  委托单位应及时支付建设费用，不得扣压或挪用。

代建单位责任

第三十一条  代建单位应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务，任何未按合同约定履行或未适当履行的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。

由于代建单位原因造成项目建设内容、建设规模、建设标准发生变化，致使工期延长、投资增加或其它经济损失的，代建单位应按专用合同条款约定承担相应赔偿责任。

因委托单位原因导致工期延长的，由委托单位按专用合同条款约定承担相应赔偿责任。非因委托单位原因导致工期延长的，由代建单位按专用合同条款约定承担相应赔偿责任。

第三十二条  代建单位有权因其他方原因造成的损失提出索赔，如果该索赔要求未能成立，则应补偿由该索赔给他方造成的各项费用支出和损失。

第三十三条  因政策因素或不可抗力因素导致合同不能全部或部分履行，代建单位同其他各方协商解决，不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非合同三方责任造成的爆炸、火灾，一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

第五章  合同生效、变更与终止

第三十四条  本合同自各方正式签署并加盖各方单位印章之日生效。

第三十五条  由于委托单位、使用单位或其它政府部门的原因致使代建工作发生延误、暂停或终止，代建单位应将此情况与可能产生的影响及时通知委托单位，代建单位对此无需承担违约责任，委托单位应采取相应的措施予以解决。

第三十六条  当代建单位未履行全部或部分代建义务且无正当理由，委托单位可发出警告直至解除合同，代建单位承担违约责任。

第三十七条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前30日以书面形式通知其他各方。因解除合同使其他各方遭受损失的，除依法可以免除责任的情况外，要求变更或解除合同的一方应赔偿其他方所产生的费用和损失（包括但不限于律师代理费、诉讼/仲裁费、公证费、其他合理支出等），经政府投资管理部门和财政部门审核通过工程决算，代建单位收到代建报酬尾款后，本合同即终止。

第六章  争议的解决

第三十八条  本合同在履行过程中发生争议时，各方当事人应及时协商解决，如协商未能达成一致，任何一方均可将争议提交行政主管部门裁决。如对裁决不服，不服方可向柳州仲裁委员会提出仲裁申请进行仲裁。

## 三、专用合同条款

第一条  本合同适用的法律、标准及工程代建管理依据：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《国务院关于投资体制改革的决定》以及其他相关法律、法规和规章。

第二条  委托单位、代建单位、双方同意按照国家有关法律法规和行业规定进行竣工验收。工程验收合格后，使用单位负责组织接收。若使用单位不及时组织接收的，工程毁损、灭失的风险自验收合格之日起由使用单位承担。

委托单位联系人：

第三条  代建管理费支付方式：支付代建管理费的30%，工程预验收合格支付到80%，竣工验收、结算、土地证等手续办理完移交后支付到100%。

代建管理费由代建单位根据项目进度据实申请，代建单位不得自行从工程建设款中列支代建管理费。

第四条  委托单位应在10个工作日内就代建单位书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

第五条  代建单位的联系人为：

代建单位向委托单位汇报代建工作进展的方式和时间：代建单位应于每月   日前以书面形式将项目在上月的完成情况及下一个月的工作计划情况报告委托单位和使用单位；如委托单位认为必要，可不定期对项目实施情况开展实地或会议等形式的检查，代建单位应为委托单位的检查工作提供条件。

第六条  选择专业工作单位的监督管理措施：代建单位应严格按照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，对项目设计、监理、施工以及项目建设有关的材料、设备采购等，达到规模标准的，必须依法公开招标，严禁用以大化小的方法规避公开招投标，如有规避招投标或者有不规范招投标的，将视为违约行为。

第七条  代建单位在项目竣工验收后30天内向委托单位、使用单位及财政部门递交项目工程结算书，申请办理工程结算。

第八条  委托单位、使用单位及代建单位同意按照国家有关法律、法规和行业规定进行竣工验收，工程验收合格后30日内使用单位负责组织接收。

第九条  使用单位向代建单位提供项目使用需求（或功能需求）报告的具体时间为合同签订15日内，提供如下工程资料：

使用单位为代建单位顺利推进项目前期和施工管理工作提供的条件：在项目实施过程中如使用单位需增加或减少代建项目（或项目工程内容），必须在项目开展工作10日之前以书面形式通知委托单位和代建单位、或与委托单位和代建单位签订补充协议，工期相应顺延。委托单位及使用单位应在代建单位提交总平等设计图纸后1个月内提出最终修改意见，逾期不提出的，视为认可代建单位的总平等设计图纸。

第十条  使用单位的联系人：          。

第十一条  代建单位在责任期间如果失职，同意按以下办法承担责任并赔偿损失：

（1）代建单位未经政府投资管理部门、财政部门同意，擅自变更增加建设内容、规模、标准造成工程质量缺陷、工期延误、投资增加的，承担相应赔偿责任。

（2）代建单位管理失误致使工程未能按期竣工的，经政府投资管理部门核定后以每日按代建管理费的万分之二的比例支付赔偿金，所赔偿总额不超过代建单位代建管理费总额＋所获得的奖励及补助。

（3）代建单位应确保项目财政资金专款用于项目建设，不得挪用；否则，财政部门有权依照国务院《财政违法行为处罚处分条例》予以处理，其相应造成的一切损失由代建单位自行承担。

第十二条  因政策因素或不可抗力因素导致延误的工期相应顺延；由不可抗力而增加的费用，双方据实计算。

本项目未明确相关的使用单位，使用单位：

附加协议条款：

第六章 评标方法和评标标准

一、评标原则

(一)评标委员会构成：本采购项目的评标委员会分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以竞争性磋商文件为评标依据，对竞标人的竞争性磋商响应文件进行评审。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………10分

满足招标文件要求，以进入综合评分环节的评标报价（最大打折系数）为基准价，基准价得分为10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

某供应商价格分=基准价/某磋商供应商的打折系数×10分

2、业绩分…………………………………………………………………………… 2分

供应商承接过类似项目业绩的（类似项目指建筑面积在2万平米及以上的建设项目），提供相关合同得2分。

3、项目实施方案分……………………………………………………………………70分

评委对各供应商提供的项目实施方案（包含但不限于：项目前期工作方案、项目代建管理工作的重点和难点分析、项目代建管理目标的控制方法和保证措施、项目代建管理组织协调及管理措施、项目风险管理措施、项目代建工作程序及工作制度等）的科学性、合理性、可行性等方面进行独立评审。

一档（0分）：未提供或与实施方案无关的；

二档（14分）：整体方案科学性、合理性、可行性差；

三档（28分）：项目实施方案基本满足文件要求，对项目的理解比较浅显，整体方案科学性、合理性、可行性一般。

四档（42分）：项目实施方案较完整。对项目的理解比较全面；符合项目实际情况，但不是很有针对性，整体方案有可行性及可操作性。

五档（56分）：项目实施方案较详细。对项目的理解比较全面；符合项目实际情况，较有针对性；整体方案有较好的可行性及可操作性。提供供应商为拟派项目负责人2022年6月至今依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件。

六档（70分）：项目实施方案条理清晰、方案明确。符合项目实际情况，完全满足招标文件的要求且充分考虑采购人的实际情况，有极强的针对性；整体方案严谨、合理、可操作性强。提供供应商为拟派项目负责人2022年6月至今依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件。

4、服务承诺………………………………………………………………………18分

评委对各供应商提供的服务承诺（包含但不限于：诚信服务的承诺和保证、工程目标的承诺和措施、工程保修承诺、项目的跟踪与控制的承诺和保证措施、建立资金使用的核查制度的承诺和措施、对本项目代建招投标管理服务措施等）的科学性、合理性、可行性等方面进行独立评审。

一档（0分）：不提供或未按要求提供的不得分；

二档（6分）：服务承诺基本满足招标文件要求，但内容简单，不具有针对性，可行性一般；

三档（12分）：服务承诺满足招标文件要求，承诺和措施等较明确，符合项目实际情况，具有一定的可行性；

四档（18分）：服务承诺完全满足或优于招标文件要求，承诺和措施详细完整、清晰明确，符合项目实际情况，可行性、针对性强。

（三）总得分 =1+2+3+4

三、成交候选供应商推荐原则

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。