附件1

2020年大气污染防治攻坚重点量化任务清单

| 序号 | 重 点 任 务 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配合市级有关部门加快推进钢铁行业超低排放改造。 | 柳北生态环境局 区发改局 区工信局 | / | 2020.12.31 |
| 2 | 按照高污染燃料禁燃区管控要求，全面清理整治禁燃区内使用高污染燃料的设备。开展散煤销售专项检查。 | 柳北生态环境局 | 区市场监管局 区城管执法局各镇人民政府、街道办事处 | 2020.12.31 |
| 3 | 完成城市建成区每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰工作。 | 柳北生态环境局 | 区市场监管局各镇人民政府、街道办事处 | 2020.12.31 |
| 4 | 配合市级有关部门推进实施秸秆禁烧高清视频监控二期项目建设。 | 柳北生态环境局 | 各镇人民政府、涉农街道办事处 | 2020.10.31 |
| 5 | 制定本辖区《秸秆清单式管理工作方案》。 | 柳北生态环境局 | 区农业农村局各镇人民政府、涉农街道办事处 | 2020.6.30 |
| 6 | 完成秸秆禁烧区摸底调查，建立秸秆存量台账，实施秸秆离田管理，明确承担单位和责任人。 | 柳北生态环境局 | 区农业农村局各镇人民政府、涉农街道办事处 | 2020.10.31 |
| 7 | 各县、区、开发区以行政村为单位，划定秸秆禁烧工作网格，明确网格责任人和网格责任清单。 | 柳北生态环境局 | 各镇人民政府、涉农街道办事处 | 2020.12.31 |
| 8 | 强化多部门常态化联合执法，针对柴油货车等配合市级有关部门开展常态化全天候执法检查。秋冬季期间，配合市级有关部门对柴油车开展路检路查、遥感监测、入户检查 | 柳北生态环境局 市公安局柳北分局 区交通运输局 | 各镇人民政府、街道办事处 | 2020.12.31 |
| 9 | 配合市级有关部门依法划定并公布禁止使用高排放非道路移动机械的区域。 | 柳北生态环境局 | 区交通运输局 区住建局 区农业农村局 区市场监管局 | 2020.6.30 |
| 10 | 配合市级有关部门全面完成城市建成区内加油站油气回收治理工作。 | 柳北生态环境局 | 各镇人民政府、街道办事处 | 2020.12.31 |
| 11 | 道路机械化清扫率达到68%以上。 | 区环卫所 | 各镇人民政府、街道办事处 | 2020.8.31 |
| 12 | 甘蔗机收率力争达到15%以上，其中“双高”基地甘蔗机收率力争达到30%以上。 | 区农业农村局 | 各镇人民政府、涉农街道办事处 | 2020.12.31 |
| 13 | 按照国家排污许可证行业发放要求，完成2020年排污许可证核发工作。 | 柳北生态环境局 | 各镇人民政府、街道办事处 | 2020.12.31 |
| 14 | 推动工业炉窑综合治理，加大无组织排放管控，完成综合治理方案中的项目治理，到2020年底前实现达标排放。 | 柳北生态环境局 | 各镇人民政府、街道办事处 | 2020.12.31 |
| 15 | 完成重点行业VOCs综合整治及达标改造。 | 柳北生态环境局 | 各镇人民政府、街道办事处 | 2020.12.31 |